## Feuil1
Tâche numéro | Pages | Description de la tâche | Assigné à | Avancement
1.1 | Profil | Rendre la page dynamnique
1.2 | Profil | afficher les photos du profil
2.1 | Menu | adapter le menu (mode connecté et pas connecté) | Mehdi | Done
2.2 | Recherche | mettre en place un js pour sécuriser la recherche
2.3 | Recherche | Faire des resultats de recherche joli pour les profils et photos
3.1 | Ajout photo | Créer la page | Isuru
3.2 | Ajout photo | Créer un formulaire pour ajouter une photo | Isuru
3.3 | Ajout photo | Ajouter une photo a la base | Isuru
4.1 | Gérer son compte | Créer la page | Isuru
4.2 | Gérer son compte | Faire les liens vers les pages de gestions de compte | Isuru